## Plan de Pruebas
Plan de Pruebas Generalistas
Informacion General
Cliente | Choucair Testing
Tipo de Proyecto | Cambio por Mejora
Triada | Responsable del Cliente | Didier Gerardo Gutierrez
| Lider de Pruebas (TPL) | Gerson Romero
| Responsable de Desarrollo | Gerson Romero
Linea de Negocio (UEN) | Enterprise
Nombre de la Aplicación o proyecto | Choucair Academy
Contexto del Proyecto
Chouair Testing es una empresa de Ingenieria de Software, que tiene como objetivo aumentar la posibildiad de exito de los modelos digitales para el cumplimiento de las estrategias de sus clientes y los sueños de sus usuarios finales, a traves del BCT. Cuenta con una plataforma llamada "Choucair Academy" la cual tiene acceso a que sus colaboradores puedan acceder a cualquier variedad de cursos para fortalecer conocimientos. Se requiere revisar que los cambios realizados recientemente en la plataforma WEB, no hayan afectado en las funcionalidades de consulta, matriculas y realización de cursos. Las modificaciones realizadas no deberían de afectar su funcionalidad ya que fueron netamente de usabilidad y experiencia de usuario, el cliente quiere que se validen los siguientes flujos con mayor prioridad de acuerda al impacto que tienen: - Consultar cursos existentes - Matricularse en nuevo curso - Realizar el curso
Analisis de Riesgos
1. Identificar |  |  | 2. Evaluar |  |  | 3. Plan accion
Riesgos de Proyecto
Riesgo |  | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion o Mitigación
Falta de comunicación entre el equipo de trabajo |  | Falta de coordinación del equipo, no se plantearon bien los objetivos a lograr | 2 | 2 | 4 | Emplear estrategias de comunicación efectivas, pautar los objetivos a logarar, designación de roles correctas
Personal no capacitado o calificado |  | Falta de conocimiento con alguna herramienta o funcinalidades de negocio | 2 | 1 | 2 | Contar con programas de capacitación de calidad para poder instruir a los colaboradores y que pueda desempeñar un mejor papel en el proyecto
Mala planificación |  | Se omitieron o no se tomaron en cuenta las variables del proyecto por ello son propensas a tener problemas en el transcurso del tiempo. | 3 | 1 | 3 | Realizar una correcta gestion de planificación de proytectos, se debe designar a una persona especializada en el campo
Salida de algun integrante del equipo de trabajo |  | Cambio de trabajo o enfermedad | 3 | 2 | 6 | Se debe mantener una comunicación efectiva entre el equipo y tratar de tener backups en el equipo de los integrantes
0
0
0
Riesgos de Producto
Riesgo |  | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion o Mitigación | Producto Ofrecido / Tipo de prueba
Caida del sistema de la plataforma de Choucair Testing |  | Error de Apis o mala gestión de pases de algun objeto del proyecto | 3 | 1 | 3 | Programar revisiónes de supervisión a sus servidores o APIS
No poder loguearme a la web de choucair Testing |  | Se me olvido la contraseña de mi usuario | 3 | 2 | 6 | Ingresar contraseñas seguras y que se puedan recordar
Ejecución en ambientes compartidos |  | Impacto de algun cambio que se realizo en la plataforma | 3 | 3 | 9 | Definir cronograma o ventanas de ejecución entre los equipos
0
0
0
0
0
0
Restricciones
| Descripcion |  | Fijo | Ajustable | Elegible
Fechas: | 27/01/2023 hasta 13/02/2023 |  |  | x
Alcance: | Realizar pruebas de software a la funcionalidad "Consulta de Cursos existentes" |  | x
Recursos
Estrategia de Pruebas Enfocandose mas a estrategia de diseño y estrategia de ejecucion de pruebas
Cobertura General: Se va considerar y probar la funcionalidad de "Consultar cursos existentes" Cómo probar: Smoke Test Pruebas Exploratorias Pruebas de Regresión Orden de prueba: Se realizara primero un smoke test para validar de que la plataforma de Choucair Academy este correctamente funcionando Luego se realizara unas pruebas exploratorias Al finalizar las pruebas de Regresión sobre la funcionalidad de "Consultar cursos existentes" E2E ? Se pretende buscar los cursos por palabras claves
Alcance de Pruebas
Aspectos a realizar en el alcance:
Se esta realizando unas pruebas de software a la funcionalidad de "Consultar Cursos existentes" en la plataforma de Choucair Academy debido a que se realizaron cambios recientemente en la plataforma WEB, y se quiere validar de que estos no hayan afectado en las funcionalidad. Me debe permitir realizar consultas de los cursos existentes sin ningun inconveniente o error.
Fuera de alcance de pruebas:
- Matricularse en los cursos existentes - Realizar los cursos
Criterios
Criterios de Entrada / Supuestos:
Revisa este ejemplo
Fechas
Recursos
Alcance
Ejemplo
Note on B2: La metodología no está basada en formatos por lo cual no se deben de sesgar y conocer su aplicación independientemente la forma de trabajo
Note on B7: 1. Cambio por Incidencia 2. Cambio por Mejora 3. Proyecto Corporativo
Note on B11: Según Choucair
Note on B14: Comentar por que el cliente realizo el cambio o la solicitud de cambio y cual es el beneficio identificado que tendra a nivel de negocio por este cambio. Necesidad o problema
Note on B25: Los riesgos de proyecto sirven para definir las causales de desfase
Note on I26: Plan de acción que este dentro de su alcance como equipo de pruebas es decir que usted lo pueda ejecutar.
Note on I34: Los riesgos de producto se mitigan con tipos de pruebas y tecnicas que hacen parte de la estrategia y alcance de pruebas.
Note on B90: Criterios de entrada es el conjunto de condiciones genéricas y específicas para permitir que un proceso prosiga con una tarea definida, por ejemplo la fase de pruebas. El objetivo de los criterios de entrada es evitar que una tarea comience, lo cual conllevaría un mayor esfuerzo que el necesario para eliminar los criterios de entrada fallidos.
Note on B91: Los supuestos del proyecto son todos aquellos factores que son suficientes para el cumplimiento del proyecto pero que se escapan de nuestro marco de acción, es decir que no son controlables.

## Estrategia
AUTOEVALUACIÓN
Planteamiento de Estrategias de Pruebas
Aspecto a evaluar | SI | NO
¿Consideró solicitar contexto del proyecto para otros aspectos como: Arquitectura, análisis técnico, sistemas externos? |  | X
¿Consideró otros aspectos diferentes al funcional para verificar en la solución de software? |  | X
¿Consideró cómo hacer más eficientes las pruebas ? | X
¿Qué técnicas está sugiriendo?(Exploratory Testing, automatización, Técnicas de selección entre otras.) | X
¿Se identifican productos de prueba que ayuden a mitigar riesgos? |  | X
¿La estrategia es coherente con los riesgos identificados? Lo más crítico es primero. Apuntar la estrategia a lo más crítico | X
¿La estrategia de proyecto apunta a cumplir con las restricciones del cliente? | X
¿El orden de ejecución que se plantea es el adecuado? | X
¿La estimación y el cronograma están basados en la estrategia planteada? | X
¿El alcance identificado está basado en los riesgos? | X
¿Se está considerando la sincronización entre equipos de prueba? |  | X

## Supuestos
Supuestos: Para el inicio de la prueba se cuentan con los siguientes supuestos: -Toda la documentación necesaria para elaborar la versión del plan de pruebas ha sido suministrada al analista de pruebas el día 27/01/2013. Si se entrega documentación posterior a esta fecha en las que se especifique modificaciones a las funcionalidades existentes o adición de nuevas funcionalidades se generarán cambios en el plan de pruebas, cronograma y el diseño de los casos de prueba, que afectarán directamente los tiempos de la prueba. -La ejecución de las pruebas se realizará en un ambiente similar al ambiente de producción. Los usuarios de bases de datos, sistemas operativos, aplicativos y recursos necesarios para realizar la prueba serán proporcionados por Choucair Testing y tendrán todos los permisos y privilegios necesarios para operar adecuadamente la aplicación. -Los analistas contarán con las herramientas de consulta, ejecución y/o editores necesarios para ejecutar los casos de prueba. -Se espera contar con un ambiente de pruebas estable. -Desarrollo debe realizar sus pruebas unitarias y entregarlas como suministro para iniciar las pruebas. -Se cuenta con los desarrollos en su versión final para la ejecución de la prueba. El equipo de desarrollo tendrá la disposición de solucionar y despejar lo más pronto posible las dudas e inconvenientes que se presenten relacionadas con el ambiente de pruebas y temas del negocio. Nota: Choucair sólo es responsable de la funcionalidad incluida en la documentación del proyecto generada a la fecha de entrega del mismo. Choucair incluirá dichas funcionalidades en el plan de pruebas, el cual debe ser verificado y aprobado por el cliente.
Volver

## Estimacion - Desglose
Etapa / Actividades | Frecuencia / Casuistica (Casos de prueba) | Esfuerzo en Horas | Esfuerzo total de la actividad en Horas | Recursos | TE
Vision |  |  |  |  | 0
Planeacion |  |  |  |  | 10 | Encuentra más información en: https://wiki.choucairtesting.com/wiki/index.php/Estimaci%C3%B3n_pruebas-_C%C3%A1lculo_de_esfuerzo,_fechas_pruebas_y_personas https://web.microsoftstream.com/channel/334be849-2f97-4271-8657-d254612e96c8
Reunión de Entendimiento | 1 | 1 hr | 1
Cronograma | 1 | 1 hr | 1
Plan de Prueba | 1 | 6 hr | 6
Reunón de aprobación | 1 | 2 hr | 2
Diseño |  |  |  |  | 3.5
CP Consultar cursos existentes - Riesgos | 5 | 0.5 hr | 2.5
Pruebas Exploratorias | 1 | 1 hr | 1
Ejecucion |  |  |  |  | 5.5
Smoke Test | 1 | 2 hr | 2
Ejecución de la funcionalidad "Consulta de cursos existentes" | 5 | 0.5 hr | 2.5
Pruebas de Regresión | 1 | 1 hr | 1
Cierre / Entrega |  |  |  |  | 5
Informe de Cierre | 1 | 3 hr | 3
Reunión de cierre del Proyecto | 1 | 2 hr | 2
Gestion de proyecto/ Logistica |  |  |  |  | 0
TOTAL | Esfuerzo Total Estimado |  | 24 |  |  | Esfuerzo estimado
| Factor de Ajuste |  | 7.2 |  | 30% | Factor de ajuste
| Esfuerzo mas Probable |  | 31.2 |  |  | Esfuerzo mas probable
Diligenciar |  |  | Cantidad de analistas |  | 3
|  |  | Horas analista |  | 9
|  |  | Horas total analistas x Día |  | 27
|  |  | Total dias |  | 2.6667
Note on G36: El esfuerzo, se refiere a las Horas/Hombre calculadas en la estimación para la realización de una actividad o varias actividades planeadas sin incluir el desfase (desviaciones) que puedan afectarlas durante su realización, es decir, se calcula como si fuese una realización "ideal" de la actividad.
Note on G38: Es un valor porcentual que pretende reflejar el efecto de las desviaciones que normalmente se presentan en la estimación del esfuerzo.
Note on G39: Es el esfuerzo calculado para realizar una actividad considerando los factores que pueden afectar la realización "ideal" de las actividades planeadas, dicho esfuerzo es el resultado de tomar el esfuerzo y multiplicarlo con los factores de ajuste que se identificaron para el proyecto. Es útil si para proyectos donde la restricción fija NO es la fecha de terminación.

## Factor de Ajuste
Causales de Desfase | Valor porcentual |  | Factor de ajuste se define por medio de:
Mala calidad de artefacto recibido-Desarrollo |  |  | 1 | Porcentaje fijo establecido por cliente y choucair que puede ser del 35%
Alistamiento de ambientes-Ambientes QA |  |  | 2 | Datos historicos en base a proyectos anteriores teniendo en cuenta causales de desfase y porcentaje de factor de ajuste
Pendiente de Instalación Por Infraestructura-Infraestructura
Cambio de alcance-Gestion de la Demanda |  |  | 3 | Riesgos de proyecto identificados y valorados
Administración y control de versiones o releases de software-Versiones
Desconocimiento negocio-Fabrica QA
Incumplimiento en la entrega de artefactos(Pend Entrega del desarrollo)-Desarrollo
Gestión issues(Bloqueado por defecto)-Desarrollo
Inestabilidad del ambiente de pruebas durante la ejecución - Infraestructura
Actividades de SW o HW no planeadas-Infraestructura QA
Ejecución en ambientes compartidos-Release Management
Novedades equipo de trabajo, Actividades del proyecto no planeadas -QA
Eventos externos
Total Factor de ajuste para el tipo de prueba | 0% | <=35% | <=25%
|  | CH | Clientes
Note on A5: Causales de desfase: https://wiki.choucairtesting.com/wiki/index.php/Clasificaci%C3%B3n_Desfases